## 項目概要 (hidden)
項目概要（唯讀）
項目名稱 | ECR追蹤
專案經理 | abbiemouldex@gmail.com
開始日期 | 2026-01-30
完成日期 | 2026-02-05
天 | Pro
進步 | 0%
工作時間 | Pro
剩餘工作時間 | Pro
剩餘工作日 | Pro
剩餘週數 | Pro
成本 | Pro

## Master sheet
|  | 優先度 1→5 (工程部填寫) | 專案起始日期 (發出者填寫) | 專案類型 (發出者勾選) | 模具號碼 (發出者填寫) | 品號 (發出者填寫) | 工程圖面版次 (發出者填寫) | 目的 (發出者填寫) | 程序 | [5 empty] | 狀態 點選進入查看 | 雲端資料 連結 | ECR開立日 (發出者填寫) | ECR編號 (工程部填寫) | 發出者 (發出者填寫) | ECN開立日 (工程部填寫) | ECN編號 (工程部填寫)
[9 empty] | PD | FA | OQ | PQ | EC | 圖面進版
新模具開發案 | 1 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
模具設計變更 | 2 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
產品設計變更 | 3 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
工程圖面變更 | 4 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
材質/原料變更 | 5 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
製程變更 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
客訴/根因調查 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
其它 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2 | 2026-01-30 | 製程變更 | MT20218 | R1-9035 | 05 | 擴大成型參數範圍，製程優化及再確效 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 進行中 | 連結 | 2026-01-30 | ECR26001 | 曾俊嘉
|  | 1 | 2026-02-25 | 客訴/根因調查 | MT14164 | R1-8650 | 01 | 改善孔洞縮水 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 進行中 | 連結 |  |  | Jack
|  | 2 | 2026-01-30 | 製程變更 | MT13152 | R1-15853 | 03 | 製程優化及再確效 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 進行中 | 連結 | 2026-02-05 | ECR26002 | 曾俊嘉
|  | 2 | 2026-01-30 | 製程變更 | MT16183 | R1-8112 | 03 | 更換新製母模仁 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 進行中 | 連結 |  |  | Jack
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## MT20218R1-9035
[9 empty] | 一月 2026 | [19 empty] | 二月 2026 | [27 empty] | 行進 2026 | [30 empty] | 四月 2026
工作序 | 工作項目 | 權責 | 工作狀態 | 預計完成日期 | 開始日期 | 完成日期 | 交付 | 交件 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
wbs | task |  |  |  | start | finish |  | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | ECR |  | 已完成 |  | 2026-01-30 | 2026-02-12 | ECR26001_MT20218_R1-9035.pdf | 0% | [34 empty] | ¦
1.1 | EC開立-各部門審查 | 製造部 | 已完成 |  | 2026-01-30 | 2026-02-12 |  | 0% | [34 empty] | ¦
1.2 | 風險評估 | 工程部 | 已完成 |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 0% | [34 empty] | ¦
1.3 | 庫存清點 | 製造部 | 已完成 |  | 2026-01-30 | 2026-02-12 |  | 0% | [34 empty] | ¦
2 | 試產/PD |  | 已完成 |  | 2026-01-14 | 2026-01-29 |  | 0% | [34 empty] | ¦
2.1 | 執行試模/PD | 製造部 | 已完成 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | PPOV 2026-01-14 MT20218 R1-9035D T014 | 0% | [34 empty] | ¦
2.2 | 檢驗 | 品管部 | 已完成 |  | 2026-01-26 | 2026-01-29 | R1-9035(D)_F2601001(MT20218)視窗參數驗證.xlsx | 0% | [34 empty] | ¦
3 | 製程操作確效(OQ) |  | 進行中 |  | 2026-02-18 |  |  | 0% | [34 empty] | ¦
3.1 | OQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 | 進行中 | 2026-03-04 | 2026-02-18 |  | OQ計畫 | 0% | [34 empty] | ¦
3.2 | OQ執行 | 製造部 | 尚未開始 |  |  |  | OQ試模參數 | 0% | [34 empty] | ¦
3.3 | OQ檢驗 | 品管部 | 尚未開始 |  |  |  | OQ檢驗報告 | 0% | [34 empty] | ¦
3.4 | OQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | OQ確效報告 | 0% | [34 empty] | ¦
4 | 製程效能確效(PQ) | [6 empty] | 0% | [34 empty] | ¦
4.1 | PQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ計畫 | 0% | [34 empty] | ¦
4.2 | PQ執行 | 製造部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ試模參數 | 0% | [34 empty] | ¦
4.3 | PQ檢驗 | 品管部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ檢驗報告 | 0% | [34 empty] | ¦
4.4 | PQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ確效報告 | 0% | [34 empty] | ¦
5 | 工程變更核准 | [6 empty] | 0% | [34 empty] | ¦
5.1 | 總經理核准 | G.M. | 尚未開始 |  |  |  | ECR(填表完成) | 0% | [34 empty] | ¦
6 | 量產導入 | [6 empty] | 0% | [34 empty] | ¦
6.1 | PPOV主要控管條件表擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | PPOV表 | 0% | [34 empty] | ¦
6.2 | 射出成型標準條件表擬定/審查/發行 | 製造部 | 尚未開始 |  |  |  | 標準條件表 | 0% | [34 empty] | ¦
7 | ECN | [6 empty] | 0% | [34 empty] | ¦
7.1 | ECN開立傳簽 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | ECN(填表完成) | 0% | [34 empty] | ¦
8 | 後續追蹤結案項目 | [6 empty] | 0% | [34 empty] | ¦

## MT14164R1-8650
[9 empty] | 二月 2026 | [5 empty] | 三月 2026 | [30 empty] | 四月 2026 | [29 empty] | 可能 2026
工作序 | 工作項目 | 權責 | 工作狀態 | 預計完成日期 | 開始日期 | 完成日期 | 交付 | 交件 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
wbs | task |  |  |  | start | finish |  | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | ECR |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
1.1 | EC開立-各部門審查 |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
1.2 | 風險評估 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
1.3 | 庫存清點 | 製造部 | 尚未開始 |  |  |  | ECR(填至步驟五) | 0% |  |  | ¦
2 | 試產/PD |  | 進行中 | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  | 0% |  |  | ¦
2.1 | 執行試模FA | 製造部 | 已完成 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | FA試模條件 | 0% |  |  | ¦
2.2 | 檢驗 | 品管部 | 進行中 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  | FA/TR檢驗報告 | 0% |  |  | ¦
3 | 製程操作確效(OQ) |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
3.1 | OQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | OQ計畫 | 0% |  |  | ¦
3.2 | OQ執行 | 製造部 |  |  |  |  | OQ試模參數 | 0% |  |  | ¦
3.3 | OQ檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | OQ檢驗報告 | 0% |  |  | ¦
3.4 | OQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | OQ確效報告 | 0% |  |  | ¦
4 | 製程效能確效(PQ) |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
4.1 | PQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PQ計畫 | 0% |  |  | ¦
4.2 | PQ執行 | 製造部 |  |  |  |  | PQ試模參數 | 0% |  |  | ¦
4.3 | PQ檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | PQ檢驗報告 | 0% |  |  | ¦
4.4 | PQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PQ確效報告 | 0% |  |  | ¦
5 | 工程變更核准 |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
5.1 | 總經理核准 | G.M. |  |  |  |  | ECR(填表完成) | 0% |  |  | ¦
6 | 量產導入 |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
6.1 | PPOV主要控管條件表擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PPOV表 | 0% |  |  | ¦
6.2 | 射出成型標準條件表擬定/審查/發行 | 製造部 |  |  |  |  | 標準條件表 | 0% |  |  | ¦
7 | ECN |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% |  |  | ¦
7.1 | ECN開立傳簽 | 工程部 |  |  |  |  | ECN(填表完成) | 0% |  |  | ¦
8 | 後續追蹤結案項目 | [6 empty] | 0% |  |  | ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

## MT13152R1-15853
[9 empty] | 一月 2026 | [5 empty] | 二月 2026 | [27 empty] | 三月 2026 | [30 empty] | 四月 2026
工作序 | 工作項目 | 權責 | 工作狀態 | 預計完成日期 | 開始日期 | 完成日期 | 交付 | 交件 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
wbs | task |  |  |  | start | finish |  | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | ECR | 製造部 | 已完成 |  | 2026-01-30 | 2026-02-05 |  | 0% | [31 empty] | ¦
1.1 | EC開立-各部門審查 | 製造部 | 已完成 |  | 2026-01-30 | 2026-02-05 |  | 0% | [31 empty] | ¦
1.2 | 風險評估 | 工程部 | 已完成 |  | 2026-01-30 | 2026-02-05 |  | 0% | [31 empty] | ¦
1.3 | 庫存清點 | 製造部 | 已完成 |  | 2026-01-30 | 2026-02-05 | ECR26002_MT13152_R1-15853.pdf | 0% | [31 empty] | ¦
2 | 試產/PD |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  | 0% | [31 empty] | ¦
2.1 | 執行試模/PD | 製造部 | 已完成 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | FA 成型視窗 2026-02-02 MT13152 R1-15853 P10.pdf | 0% | [31 empty] | ¦
2.2 | 檢驗 | 品管部 | 已完成 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | R1-15853_F2602001(MT13152).xlsx | 0% | [31 empty] | ¦
3 | 製程操作確效(OQ) |  | 進行中 |  | 2026-02-23 |  |  | 0% | [31 empty] | ¦
3.1 | OQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 | 進行中 | 2026-03-04 | 2026-02-23 |  | OQ計畫 | 0% | [31 empty] | ¦
3.2 | OQ執行 | 製造部 | 尚未開始 |  |  |  | OQ試模參數 | 0% | [31 empty] | ¦
3.3 | OQ檢驗 | 品管部 | 尚未開始 |  |  |  | OQ檢驗報告 | 0% | [31 empty] | ¦
3.4 | OQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | OQ確效報告 | 0% | [31 empty] | ¦
4 | 製程效能確效(PQ) |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% | [31 empty] | ¦
4.1 | PQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ計畫 | 0% | [31 empty] | ¦
4.2 | PQ執行 | 製造部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ試模參數 | 0% | [31 empty] | ¦
4.3 | PQ檢驗 | 品管部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ檢驗報告 | 0% | [31 empty] | ¦
4.4 | PQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | PQ確效報告 | 0% | [31 empty] | ¦
5 | 工程變更核准 |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% | [31 empty] | ¦
5.1 | 總經理核准 | G.M. | 尚未開始 |  |  |  | ECR(填表完成) | 0% | [31 empty] | ¦
6 | 量產導入 |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% | [31 empty] | ¦
6.1 | PPOV主要控管條件表擬定/審查/發行 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | PPOV表 | 0% | [31 empty] | ¦
6.2 | 射出成型標準條件表擬定/審查/發行 | 製造部 | 尚未開始 |  |  |  | 標準條件表 | 0% | [31 empty] | ¦
7 | ECN |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% | [31 empty] | ¦
7.1 | ECN開立傳簽 | 工程部 | 尚未開始 |  |  |  | ECN(填表完成) | 0% | [31 empty] | ¦
8 | 後續追蹤結案項目 |  | 尚未開始 |  |  |  |  | 0% | [31 empty] | ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

## MT16183R1-8112
[9 empty] | 二月 2026 | [26 empty] | 行進 2026 | [30 empty] | 四月 2026 | [29 empty] | 可能 2026
工作序 | 工作項目 | 權責 | 工作狀態 | 預計完成日期 | 開始日期 | 完成日期 | 交付 | 交件 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
wbs | task |  |  |  | start | finish |  | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | ECR | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
1.1 | EC開立-各部門審查 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
1.2 | 風險評估 | 工程部 | [5 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
1.3 | 庫存清點 | 製造部 |  |  |  |  | ECR(填至步驟五) | 0% | [49 empty] | ¦
2 | 工程圖面進版 | 工程部 |  |  |  |  | 新版工程圖 | 0% | [49 empty] | ¦
3 | 試產/PD | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
3.1 | 執行試模/PD | [5 empty] | PD試模參數 | 0% | [49 empty] | ¦
3.2 | 檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | FA/TR檢驗報告 | 0% | [49 empty] | ¦
4 | 製程操作確效(OQ) | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
4.1 | OQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | OQ計畫 | 0% | [49 empty] | ¦
4.2 | OQ執行 | 製造部 |  |  |  |  | OQ試模參數 | 0% | [49 empty] | ¦
4.3 | OQ檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | OQ檢驗報告 | 0% | [49 empty] | ¦
4.4 | OQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | OQ確效報告 | 0% | [49 empty] | ¦
5 | 製程效能確效(PQ) | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
5.1 | PQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PQ計畫 | 0% | [49 empty] | ¦
5.2 | PQ執行 | 製造部 |  |  |  |  | PQ試模參數 | 0% | [49 empty] | ¦
5.3 | PQ檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | PQ檢驗報告 | 0% | [49 empty] | ¦
5.4 | PQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PQ確效報告 | 0% | [49 empty] | ¦
6 | 工程變更核准 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
6.1 | 總經理核准 | G.M. |  |  |  |  | ECR(填表完成) | 0% | [49 empty] | ¦
7 | 量產導入 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
7.1 | PPOV主要控管條件表擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PPOV表 | 0% | [49 empty] | ¦
7.2 | 射出成型標準條件表擬定/審查/發行 | 製造部 |  |  |  |  | 標準條件表 | 0% | [49 empty] | ¦
8 | ECN | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
8.1 | ECN開立傳簽 | 工程部 |  |  |  |  | ECN(填表完成) | 0% | [49 empty] | ¦
9 | 後續追蹤結案項目 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

## 空白頁範本
[9 empty] | 二月 2026 | [26 empty] | 行進 2026 | [30 empty] | 四月 2026 | [29 empty] | 可能 2026
工作序 | 工作項目 | 權責 | 工作狀態 | 預計完成日期 | 開始日期 | 完成日期 | 交付 | 交件 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
wbs | task |  |  |  | start | finish |  | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | ECR | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
1.1 | EC開立-各部門審查 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
1.2 | 風險評估 | 工程部 | [5 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
1.3 | 庫存清點 | 製造部 |  |  |  |  | ECR(填至步驟五) | 0% | [49 empty] | ¦
2 | 工程圖面進版 | 工程部 |  |  |  |  | 新版工程圖 | 0% | [49 empty] | ¦
3 | 試產/PD | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
3.1 | 執行試模/PD | [5 empty] | PD試模參數 | 0% | [49 empty] | ¦
3.2 | 檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | FA/TR檢驗報告 | 0% | [49 empty] | ¦
4 | 製程操作確效(OQ) | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
4.1 | OQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | OQ計畫 | 0% | [49 empty] | ¦
4.2 | OQ執行 | 製造部 |  |  |  |  | OQ試模參數 | 0% | [49 empty] | ¦
4.3 | OQ檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | OQ檢驗報告 | 0% | [49 empty] | ¦
4.4 | OQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | OQ確效報告 | 0% | [49 empty] | ¦
5 | 製程效能確效(PQ) | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
5.1 | PQ計畫擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PQ計畫 | 0% | [49 empty] | ¦
5.2 | PQ執行 | 製造部 |  |  |  |  | PQ試模參數 | 0% | [49 empty] | ¦
5.3 | PQ檢驗 | 品管部 |  |  |  |  | PQ檢驗報告 | 0% | [49 empty] | ¦
5.4 | PQ報告擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PQ確效報告 | 0% | [49 empty] | ¦
6 | 工程變更核准 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
6.1 | 總經理核准 | G.M. |  |  |  |  | ECR(填表完成) | 0% | [49 empty] | ¦
7 | 量產導入 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
7.1 | PPOV主要控管條件表擬定/審查/發行 | 工程部 |  |  |  |  | PPOV表 | 0% | [49 empty] | ¦
7.2 | 射出成型標準條件表擬定/審查/發行 | 製造部 |  |  |  |  | 標準條件表 | 0% | [49 empty] | ¦
8 | ECN | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
8.1 | ECN開立傳簽 | 工程部 |  |  |  |  | ECN(填表完成) | 0% | [49 empty] | ¦
9 | 後續追蹤結案項目 | [6 empty] | 0% | [49 empty] | ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

## 工作表11
預計執行、預記完成日
檔案主從確認
共享權限
PD/FA分開
預計完成日
開案要排定專案專程
每周簡短會議

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 請以英文聯繫（請翻譯）
Translate | 翻譯
chain | 鏈
fixed | 固定的
none | 沒有任何
work | 工作
equipment | 裝置
material | 材料
work per hour, material per unit | 每小時工作量，單位材料量
FAQ | 常問問題
Support | 支援
Edit | 編輯
Settings | 設定
Work Breakdown Structure (WBS) | 工作分解結構（WBS）
< WBS | < WBS
decrease indent of selected task(s) | 減少所選任務的縮排
WBS > | 工作分解結構 (WBS) >
increase indent of selected task(s) | 增加所選任務的縮排
Hide / Show tasks | 隱藏/顯示任務
collapse selected task(s) | 折疊選定的任務
expand selected task(s) | 展開所選任務
collapse all summary tasks | 折疊所有摘要任務
hide 100% completed tasks | 隱藏已完成 100% 的任務
show all tasks | 顯示所有任務
Shift start date of tasks | 任務輪班開始日期
Get | 得到
earliest start date of selected task(s) | 所選任務的最早開始日期
Set | 放
changed start date to selected task(s) | 已變更所選任務的開始日期
Assign resources | 分配資源
With the Pro license you can assign people and material and calculate cost. | 使用專業版許可證，您可以分配人員和材料並計算成本。
Gantt chart timescale | 甘特圖時間刻度
Start date | 開始日期
to task(s) | 任務
today | 今天
change timescale from days to weeks, months or years | 將時間尺度從幾天改為幾週、幾個月或幾年
scale units | 比例單位
start day of week in Gantt | 甘特圖中一週的開始日期
Sunday | 星期日
Monday | 週一
Progress indication | 進展跡象
column with color indication | 帶有顏色指示的長條圖
Gantt bars with progress color | 有進度顏色的甘特圖條
Working week | 工作週
first day of working week | 工作週的第一天
Tuesday | 週二
Wednesday | 週三
Thursday | 週四
Friday | 星期五
Saturday | 週六
consecutive working days per week | 每週連續工作日
1 day | 1天
2 days | 2天
3 days | 3天
4 days | 4天
5 days | 5天
6 days | 6天
7 days | 7天
hours per day | 每天小時數
Remove in Extensions > Add-ons > Manage add-ons | 在「擴充功能」>「附加元件」>「管理附加元件」中移除
Refresh | 重新整理
PLEASE WAIT . . . | 請稍等 。 。 。
Project Summary | 項目概要
Project Summary (read-only) | 項目概要（唯讀）
Project Name | 項目名稱
Project Manager | 專案經理
Remaining work hours | 剩餘工作時間
Remaining work days | 剩餘工作日
Remaining weeks | 剩餘週數
Finish date | 完成日期
Progress | 進步
Work hours | 工作時間
Cost | 成本
Days | 天
WBS | 工作分解結構
Task description | 任務說明
Task Schedule | 任務計劃
Open sidebar | 打開側邊欄
Fit Gantt timescale | 符合甘特時間尺度
Open new project | 開啟新項目
Try, buy or activate Pro version... | 試用、購買或啟動專業版…
P L E A S E W A I T . . . | 請稍等 。 。 。
Try the Pro version | 試試專業版
Warning | 警告
No start date found in selected tasks. | 所選任務中未找到開始日期。
Add ProjectSheet add-on | 新增項目表插件
Adjust the timescale in the sidebar on the right side with the Gantt settings - not in the Gantt itself. | 在右側邊欄的甘特圖設定中調整時間刻度，而不是在甘特圖本身調整時間刻度。
January | 一月
February | 二月
March | 行進
April | 四月
WARNING A summary task cannot be set here, the value comes from its subtasks. The input was set back to its calculated value. | 警告 此處無法設定摘要任務，其值來自子任務。 輸入值已恢復為計算值。
WARNING The entered date was shifted to the first working day. Working days are visible in the Gantt timescale. They can be changed under the Settings in the sidebar. | 警告 輸入的日期已更改為第一個工作天。 工作日顯示在甘特圖的時間軸上。 您可以在側邊欄的「設定」中變更工作日。
May | 可能